Утверждено

приказом МКОУ «СОШ с. Заречного»

от «31» августа 2016г. № - 131/1

План мероприятий («дорожная карта») МКОУ «СОШ с. Заречного» Прохладненского муниципального района КБР» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования

1. **Общее описание «дорожной карты»**

Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») МКОУ «СОШ с. Заречного» Прохладненского муниципального района КБР» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования направлена на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов МКОУ «СОШ с. Заречного» (далее – Учреждение).

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования.

Целями реализации «дорожной карты» являются:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объектов в сфере образования, кроме тех объектов, которые не нуждаются в создании условий доступности (котельные, электроподстанции и др.);

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в сфере образования;

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам, проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг.

Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть социальную разобщенность.

Исполнителем «дорожной карты» являются местная администрация Прохладненского муниципального района, МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР», МКОУ «СОШ с. Заречного» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Сроки реализации «дорожной карты» - 2016-2030 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

**II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | | Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2025г. | 2030г. |
| 1 | Удельный вес подведомственных организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР», МКОУ «СОШ  с. Заречного» |
| 2 | Удельный вес подведомственных организаций, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества подведомственных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР», МКОУ «СОШ  с. Заречного» |
| 3 | Удельный вес подведомственных организаций, нанесенных на карту доступности Кабардино-Балкарской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР», МКОУ «СОШ  с. Заречного» |
| 4 | Удельный вес подведомственных организаций, частично доступных для инвалидов, от общей численности подведомственных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР», МКОУ «СОШ с. Заречного» |
| 5 | Удельный вес подведомственных организаций, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 0 | 5 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР», МКОУ «СОШ  с. Заречного» |
| 6 | Удельный вес подведомственных организаций, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 0 | 5 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР», МКОУ «СОШ  с. Заречного» |
| 7 | Доля педагогических работников подведомственных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников подведомственных организаций | % | 18 | 36 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР», МКОУ «СОШ  с. Заречного» |
| 8 | Доля работников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи | % | 0 | 5 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР», МКОУ «СОШ  с. Заречного» |
| 9 | Доля подведомственных образовательных организаций, в которых обеспечены специальные условия для получения качественного образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества подведомственных образовательных организаций | % | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 | 35 | 40 | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР», МКОУ «СОШ  с. Заречного» |

**III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | | |
| 1 | Проведение паспортизации подведомственных организаций и предоставляемых на них услуг | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и  предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР», МКОУ «СОШ  с. Заречного» | 2016 г. | Сбор и систематизация информации о доступности подведомственных организаций и предоставляемых на них услуг |
| 2 | Адаптация зданий и прилегающих к ним территорий подведомственных образовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей | Государственная программа КБР «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства КБР от 23.05.2016 г.  № 90-ПП | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР», МКОУ «СОШ  с. Заречного» | 2016-2020  годы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуг, условий индивидуальной мобильности инвалидов и их возможности для самостоятельного их передвижения; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам |
| 3 | Обеспечение условий доступности для инвалидов вновь вводимых объектов, а также объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001.  Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 №605 | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР», МКОУ «СОШ  с. Заречного» | 2016-2020  годы | Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,  препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 1 | Включение в  административные  регламенты  образовательных  организаций  предоставления  муниципальных услуг  требований к обеспечению  условий их доступности  для инвалидов | Федеральный закон от 01.12. 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | местная администрация Прохладненского муниципального района, МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР», МКОУ «СОШ  с. Заречного» | 2016-2020  годы | Приведение в соответствие с действующим законодательством административных регламентов |
| 2 | Проведение анализа административных регламентов подведомственных образовательных организаций по предоставлению муниципальных услуг на предмет наличия и достаточности в них положений об обеспечении доступности государственной услуги для инвалидов | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР», МКОУ «СОШ  с. Заречного» | 3-4 кварталы 2016 года | Наличие в административных регламентах по предоставлению муниципальных услуг населению положений, предусматривающих обеспечение установленных федеральным законодательством условий доступности объектов и услуг для инвалидов |
| 3 | Проведение анализа «дорожных карт» образовательных организаций по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР», МКОУ «СОШ  с. Заречного» | сентябрь 2016 года | Наличие в «дорожных картах» образовательных организаций положений, предусматривающих обеспечение установленных федеральным законодательством условий доступности объектов и услуг для инвалидов, обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также возможностей их достижения в установленные сроки |
| 4 | Проведение инструктирования (обучения) специалистов (сотрудников) подведомственных образовательных организаций, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Приказ Минобрнауки КБР | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР», МКОУ «СОШ  с. Заречного» | 2016-2018  годы | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование |